Una vez definida la realización de un evento de cualquier índole, por hacer parte del plan anual de trabajo de la entidad o por presentarse una coyuntura especial para realizarlo, se debe:

- Constituir un comité organizador integrado por 2 o 3 funcionarios del área, que responda por la coordinación y realización del evento.

- Concertar la disponibilidad del auditorio requerido, ya sea para definir la fecha del evento o para constatar su disposición, en caso de que la fecha se haya decidido de acuerdo con la agenda del conferencista.

- Coordinar, con el funcionario responsable, la logística que requerirá para el evento (apoyos audiovisuales, decoración, Ubicación de silleteria etc.) los refrigerios deben coordinarse con vicepresidencia administrativa.

- Coordinar con el área de comunicación el diseño de las piezas publicitarias (afiche, plegables, aviso de prensa, cuña radial o de tv, tarjetas de invitación etc) y definir el plan de medios para la promoción y divulgación  de la actividad.

- Coordinar con el área de comunicaciones la inclusión y promoción del evento en la página web institucional.

- Realizar la convocatoria, orientada al público objetivo para el evento, mediante invitación virtual y / o física, como mínimo con 15 días de anticipación a la fecha de la realización.

- Abrir inscripciones, estas podrán realizarse en forma presencial y/o virtual

- Realizar seguimiento al proceso de inscripción. Este paso es muy importante porque el comportamiento de las inscripciones le indicará si se hace necesario incrementar la publicidad o en su defecto, si se toma la decisión de realizarlo, aplazarlo o cancelarlo.

- La decisión de aplazar o cancelar debe tomarse como mínimo con 3 días de anticipación a la fecha de la realización, para efectuar  con tiempo las cancelaciones del caso y comunicación a los invitados e inscritos.

- Es caso de confirmarse la realización, se inicia de forma inmediata un proceso de telemercadeo para asegurar la presencia de las personas inscritas.

- En este momento, se coordina con el área de comunicación la participación de un presentador o maestro de ceremonia y el protocolo inicial del evento. Al presentador se le debe facilitar información que contenga como mínimo el objetivo del evento y perfil de los conferencistas.

- El jefe de área y comité organizador, deben  hacer presencia en el sitio de realización del evento con 40 minutos de antelación, para constatar que la logística instalada responda a la solicitada, coordinar el proceso de inscripción y recibir a  conferencistas y asistentes.

- Aplicar encuestas de satisfacción antes de finalizar el evento.

- Hacer entrega del Auditorio y logística utilizados, a la respectiva coordinación.